## 프로그램목록
프로그램 목록
중분류 | 소분류 | 프로그램명 | 구분 | 교원용 | 학생용 | 관련테이블개수 | C | R | U | D | 개발자 | 개발시작일(계획) | 개발종료일(계획) | 개발시작일(실적) | 개발종료일(실적) | 비고 | 사업팀승인일 | 구현단계 | 메뉴 기준 실적 | 메뉴 기준 계획 | FP 기준 실적 | FP 기준 계획 | 사업팀 승인 메뉴 | 사업팀 승인 S/W 규모 | 집계를 위한 수식 | [9 empty] | 소프트웨어규모 | [9 empty] | 프로그램 S/W 규모 | 소분류(혹은 중분류별) 1단계 소프트웨어 규모 | 소분류(혹은 중분류별) 2단계 소프트웨어 규모
기초정보 |  | 출장비산정팝업 | 팝업 | O |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 |  | 2015-03-30 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 690.5 | 0
|  | 연구과제관리부서 | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 |  | 2015-05-07 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 연구과제관리팀등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 | 2015-01-05 |  | 2015-02-24 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구관리자권한관리 | 메뉴 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06 |  | 2015-05-07 | 1 | 1 | 1 | 23.9 | 23.9 | 1 | 23.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9
|  | 연구관리자권한등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06 | 2015-01-06 |  | 2015-05-07 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 표준연구계정관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07 |  | 2015-05-07 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 표준연구계정등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07 | 2015-01-07 |  | 2015-02-11 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 청구유형별회계계정과목매핑 | 메뉴 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 문은실 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-07 | 2015-04-07 |  | 2015-05-07 | 1 | 1 | 1 | 23.9 | 23.9 | 1 | 23.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9
|  | 청구유형별회계계정과목매핑등록 | 탭 |  |  | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 문은실 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-07 | 2015-04-07 |  | 2015-05-07 | 1 | 0 | 0 | 205.05 | 205.05 | 0 | 205.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.05
|  | 전년도자료복사 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 문은실 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-07 | 2015-04-07 |  | 2015-05-14 | 1 | 0 | 0 | 10.45 | 10.45 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45
|  | 간접비 배분정보관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-01-08 |  | 2015-02-11 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 간접비 배분정보등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-01-08 | 2015-01-08 |  | 2015-02-11 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 지원기관관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-01-09 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 지원기관등록 | 팝업 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 2015-01-09 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
|  | 지원사업관리 | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 |  | 2015-05-14 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 지원사업별 기준정보등록 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-16 |  | 2015-05-14 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 지원사업별 연구계정등록 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 |  | 2015-05-14 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 표준연구계정검색팝업 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 2015-01-19 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 지원사업별 청구유형조회 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 |  | 2015-05-14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 지원사업별 청구유형등록 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-20 |  | 2015-05-14 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 회의시간외기준금액관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 회의시간외기준등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 2015-01-12 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 전문가활용기준금액관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-13 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 전문가활용기준등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-13 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 국외출장비기준금액관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-14 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 국외출장비기준등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-14 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 국가및도시별등급관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 |  | 2015-05-14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 국가및도시별등급등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-15 |  | 2015-05-14 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 연구담당자일괄변경 | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 권현문 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 21.45 | 21.45 | 1 | 21.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45
|  | 기초코드조회 | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-21 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
연구인력 |  | 외부연구인력관리 | 메뉴 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 |  | 2015-05-15 | 1 | 1 | 1 | 23.9 | 23.9 | 1 | 23.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 122.35 | 110.7
|  | 외부연구인력등록중복체크 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 외부연구인력등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-22 |  | 2015-05-15 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 연구인력 이체계좌관리 | 메뉴 | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구인력 전자서명관리 | 메뉴 | O | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-23 | 2015-02-10 | 2015-02-23 | 2015-02-23 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구인력총괄조회 | 메뉴 |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-13 | 2015-07-13 |  | 2015-08-28 | 2 | 1 | 1 | 36.8 | 36.8 | 1 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8
|  | 연구인력총괄현황출력 | 출력물 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-13 | 2015-07-13 |  | 2015-08-28 | 2 | 0 | 0 | 36.95 | 36.95 | 0 | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 36.95
|  | 연구인력총괄현황(개인별)출력 | 출력물 |  |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-13 | 2015-07-13 |  | 2015-08-28 | 2 | 0 | 0 | 36.95 | 36.95 | 0 | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.95 | 0 | 0 | 0 | 36.95
|  | 타기관참여율관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 2015-01-26 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
과제공모 |  | 심사풀관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 |  | 2015-02-23 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 807.9 | 11
|  | 전임교원검색 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-23 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 교내공모정보관리 | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 |  | 2015-02-11 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 교내공모정보기본정보등록 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 |  | 2015-02-11 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 신청요건등록 | 탭 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-27 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 심사항목등록 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 심사위원선정 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 |  | 2015-05-15 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 심사위원풀검색 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 지원사업검색팝업 | 팝업 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-28 |  | 2015-02-11 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 교내공모메일발송 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 | 2015-07-28 |  |  | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  | 교외공모정보관리 | 메뉴 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 |  | 2015-05-18 | 1 | 1 | 1 | 23.9 | 23.9 | 1 | 23.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9
|  | 교외공모정보등록 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 |  | 2015-02-11 | 1 | 0 | 0 | 18.45 | 18.45 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 교외공모맞춤정보등록 | 탭 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-29 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9
|  | 연구분야검색팝업 | 팝업 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9
|  | 교외공모맞춤정보메일발송 | 팝업 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-09 | 2015-03-09 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9
|  | 공모정보조회및신청 | 메뉴 | O |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 |  | 2015-05-18 | 1 | 1 | 1 | 29.45 | 29.45 | 1 | 29.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 교내공모정보상세조회 | 팝업 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 |  | 2015-02-11 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 교내연구계획서등록(비사) | 탭 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-01-30 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 42.35 | 42.35 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35
|  | 교내연구계획서등록(스칼라) | 탭 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2015-04-11 | 2015-04-11 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 42.35 | 42.35 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35
|  | 교내연구계획서등록(교외경비) | 탭 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 42.35 | 42.35 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35
|  | 교내연구계획서등록(신임교원) | 탭 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-18 | 2015-05-18 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 42.35 | 42.35 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35
|  | 실행예산등록 | 탭 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 참여연구원등록 | 탭 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-03 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9
|  | 연구원검색팝업 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-03 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 공유정보 요청 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-03 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 교원대외활동정보검색 | 팝업 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-02 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 23.9 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9
|  | 교외유사과제검색 | 팝업 |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-02 | 2015-02-03 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8
|  | 교외공모과제신청 | 팝업 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-06 |  | 2015-02-23 | 1 | 0 | 0 | 48.8 | 48.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8
|  | 교내우수학술연구비신청서등록 | 팝업 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-03 | 2015-02-03 | 2015-03-10 | 2015-03-10 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9
|  | 연구과제공유신청관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-05 |  | 2015-02-11 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
과제검토및심사 |  | 교내 공모과제 심사 | 메뉴 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-05 |  | 2015-03-30 | 1 | 1 | 1 | 42.35 | 42.35 | 1 | 42.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 279.6 | 0
|  | 교내 공모과제 최종심사 | 메뉴 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-04 | 2015-02-04 | 2015-02-06 | 2015-02-16 |  | 2015-05-18 | 1 | 1 | 1 | 42.35 | 42.35 | 1 | 42.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.35
|  | 교외 공모과제 검토 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-24 |  | 2015-03-30 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 교외공모정보보기 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-24 |  | 2015-03-30 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 지원요건관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 | 2015-04-16 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 교내공모과제지원요건심사 | 메뉴 |  |  | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-04-11 | 2015-04-17 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 68.15 | 68.15 | 1 | 68.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.15
|  | 연구및사업계획서현황 | 메뉴 |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-06 |  | 2015-02-11 | 1 | 1 | 1 | 30.35 | 30.35 | 1 | 30.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35
|  | 연구및사업계획서현황출력 | 출력물 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-13 |  | 2015-02-11 | 1 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 9.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
|  | 공모과제 진행현황 | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-06 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | 2015-02-16 |  | 2015-02-11 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
과제관리 |  | 연구과제관리 | 메뉴 | O | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-23 | 2015-02-24 |  | 2015-05-11 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 1197.7 | 84.6
|  | 연구과제 상세조회 | 팝업 | O | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-09 | 2015-02-09 | 2015-02-25 | 2015-02-27 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 예산편성조회 | 탭 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-03-04 | 2015-03-18 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 참여연구원조회 | 탭 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-03-04 | 2015-03-18 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 연구과제 부가정보 조회 | 탭 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-02-25 | 2015-02-26 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 48.8 | 48.8 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8
|  | 연구과제 부가정보 수정 | 팝업 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 문은실 | 2015-02-12 | 2015-02-12 | 2015-04-03 | 2015-04-04 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 25.45 | 25.45 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45
|  | 연구과제 보고서(성과물) 조회 | 탭 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-03-02 | 2015-03-04 |  | 2015-05-11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 연구비 입금내역 조회 | 탭 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 연구과제 변경신청 | 탭 |  |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 55.25 | 55.25 | 0 | 55.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.25
|  | 연구과제 위임(과제별) | 탭 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-03-02 | 2015-03-05 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 연구과제 결과물 조회 | 탭 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 연구과제 변경현황 | 탭 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 참여기관 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-14 | 2015-02-14 | 2015-03-02 | 2015-03-03 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 과제게시메일발송 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-03-09 | 2015-03-09 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 10.45 | 10.45 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45
|  | 사업기준정보조회 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-03-02 | 2015-03-05 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 연구과제 중심어 등록 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 권현문 | 2015-02-16 | 2015-02-16 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
|  | 보안레벨 분류기준 점검표등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-23 | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-02-26 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구과제 보고서 등록 | 팝업 |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 권현문 | 2015-02-24 | 2015-02-24 | 2015-03-02 | 2015-03-06 |  | 2015-03-11 | 1 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9
|  | 논문검색 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  | 2015-05-11 | 1 | 0 | 0 | 10.45 | 10.45 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45
|  | 연구과제 메일/SMS 발송 | 배치 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 김유미 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-23 | 2015-07-23 |  |  | 2 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9
|  | 연구과제 연구비카드 조회 | 탭 |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-02-27 | 2015-02-27 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 36.8 | 36.8 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8
|  | 연구과제 진행상태 조회 | 팝업 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-25 | 2015-02-25 | 2015-03-02 | 2015-03-06 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 선지원신청 | 팝업 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-02-26 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 16.9 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9
|  | 연구노트발급정보조회및신청 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | 2015-03-11 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 대응과제조회 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-04 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | 주관과제매핑등록 | 팝업 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2015-03-02 | 2015-03-04 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
|  | 연구과제참여연구원검색팝업 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 |  | 2015-08-28 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11
|  | 연구과제변경승인 | 메뉴 |  |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-05 | 2015-03-06 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 48.8 | 48.8 | 1 | 48.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8
|  | 참여연구원변경내역 | 팝업 |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-02 | 2015-03-02 | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 30.35 | 30.35 | 0 | 30.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35
|  | 실행예산변경내역 | 팝업 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-19 | 2015-03-20 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 과제정보변경내역 | 팝업 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 문은실 | 2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-04-10 | 2015-04-10 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 참여연구원변경신청서 | 출력물 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 9.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
|  | 실행예산변경신청서 | 출력물 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-05-13 | 2015-05-13 | 2015-05-18 | 2015-05-19 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 9.95 | 9.95 | 0 | 9.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95
|  | 지원사업선택 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-06 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 10.45 | 10.45 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45
|  | 기본정보등록 | 탭 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 실행예산수립 | 탭 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 참여연구원등록 | 탭 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-09 | 2015-03-10 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 참여연구원등록팝업(월인건비편성) | 팝업 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 2015-03-09 | 2015-03-11 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 35.9 | 35.9 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9
|  | 기관별과제번호조회팝업 | 팝업 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-04-01 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 총괄과제등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 | 2015-05-14 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구과제선지원관리 | 메뉴 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-06 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 29.45 | 29.45 | 1 | 29.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 연구과제 제재관리 | 메뉴 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-12 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 29.45 | 29.45 | 1 | 29.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 연구과제참여율조회 | 메뉴 | O | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-04 | 2015-03-04 | 2015-03-13 | 2015-03-13 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 연구원참여율현황 | 출력물 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-13 | 2015-03-13 |  | 2015-05-18 | 1 | 0 | 0 | 15.35 | 15.35 | 0 | 15.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35
|  | 연구과제활동확인서 | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 편석진 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-15 | 2015-07-17 |  | 2015-08-28 | 2 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 연구과제 활동확인서 출력 | 출력물 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 편석진 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-15 | 2015-07-17 |  | 2015-08-28 | 2 | 0 | 0 | 15.35 | 15.35 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 15.35
|  | 연구과제이자신청 | 메뉴 | O |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-05 | 2015-03-05 | 2015-03-14 | 2015-03-18 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 연구원 이자신청팝업 | 팝업 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-14 | 2015-03-18 |  | 2015-05-11 | 1 | 0 | 0 | 24.9 | 24.9 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
|  | 연구과제이자신청현황 | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-14 | 2015-03-18 |  | 2015-05-18 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 연구과제이월관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-16 |  | 2015-05-18 | 1 | 1 | 1 | 18.45 | 18.45 | 1 | 18.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.45
|  | 연구과제 이월금 신청처리/취소팝업 | 팝업 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-09 | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 2015-03-16 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 29.45 | 29.45 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 연구과제폐기문서관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-09 | 2015-03-09 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구과제 현황조회 | 메뉴 |  |  | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-04-06 | 2015-04-07 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 62.6 | 62.6 | 1 | 62.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6
|  | 대응과제관리 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 2015-03-16 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구과제권한위임 | 메뉴 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-14 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구과제권한위임등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-16 | 2015-03-18 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | 연구노트관리 | 메뉴 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 권현문 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-12 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 29.45 | 29.45 | 1 | 29.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 연구과제관리(관리자) | 메뉴 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2015-03-14 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 1 | 17.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | 관리현황 | 메뉴 |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-22 | 2015-07-22 |  | 2015-08-28 | 2 | 1 | 1 | 23.9 | 23.9 | 1 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9
IRB |  | IRB의뢰및결과조회 | 메뉴 | O | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 문은실 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 168.95 | 23.35
|  | IRB의뢰 등록 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 문은실 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
|  | IRB의뢰 결과보기 | 팝업 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 문은실 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 | 2015-04-03 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 17.45 | 17.45 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45
|  | IRB입금현황 | 메뉴 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 문은실 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | IRB 입금처리 | 메뉴 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 문은실 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 24.9 | 24.9 | 1 | 24.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9
|  | IRB수입결의서생성 | 배치 |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 김유미 | 2015-07-03 | 2015-07-03 | 2015-07-16 | 2015-07-16 |  |  | 2 | 0 | 0 | 23.35 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.35 | 23.35
|  | IRB의뢰건매핑 | 팝업 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 문은실 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 10.45 | 10.45 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45
|  | IRB의뢰검색팝업 | 팝업 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 문은실 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
|  | IRB관리 | 메뉴 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 문은실 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-02 |  | 2015-05-19 | 1 | 1 | 1 | 29.45 | 29.45 | 1 | 29.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45
|  | 심의의뢰서 | 출력물 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 15.35 | 15.35 | 0 | 15.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35
|  | 심의통지서 | 출력물 |  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 권현문 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-19 |  | 2015-05-19 | 1 | 0 | 0 | 15.35 | 15.35 | 0 | 15.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.35
집계 | 계 | 1단계 구현 | 2단계 구현
메뉴 | 50 | 47 | 3
출력물 | 9 | 6 | 3
팝업 | 57 | 55 | 2
탭 | 30 | 30 | 0
배치 | 2 | 0 | 2
계 | 148 | 138 | 10
소프트웨어규모 | 계 | 1단계 구현 | 2단계 구현
메뉴 | 1183.9 | 1105.75 | 78.15
출력물 | 165.15 | 75.9 | 89.25
팝업 | 1116.3 | 1094.3 | 22
탭 | 991.05 | 991.05 | 0
배치 | 40.25 | 0 | 40.25
계 | 3496.65 | 3267 | 229.65
실적집계 | 계
메뉴 기준 누적 완료 개수 | 50
메뉴 기준 누적 계획 개수 | 50
FP 기준 누적 완료 규모 | 3496.65
FP 기준 누적 계획 규모 | 3496.65
사업팀 승인 메뉴 개수 | 50
사업팀 승인 S/W 규모 | 3445.4
진척율 산정용 S/W 규모 | 3471.025
Note on G4: J.H.AN: 프로그램이 관리(C,R,U,D)하거나 참조하는 테이블 개수 기입
Note on H4: J.H.AN: 프로그램에서 제공하는 Create 기능 개수
Note on I4: J.H.AN: 프로그램에서 제공하는 Read 기능 개수
Note on J4: J.H.AN: 프로그램에서 제공하는 Update 기능 개수
Note on K4: J.H.AN: 프로그램에서 제공하는 Delete 기능 개수
Note on AJ4: J.H.AN: 간이법 적용 FP

## 이력
날짜 | 변경 | 분류 | 메뉴명 | 변경사유
2015-03-04 | 변경 | 과제관리 | 연구과제 제출예정정보 등록 | 연구과제보고서 등록으로 변경
2015-03-04 | 삭제 | 과제관리 | 연구노트발급신청 | 연구노트발급정보조회및신청에 통합됨
2015-03-04 | 삭제 | 과제관리 | 연구과제공유정보관리 | 연구과제부가정보수정 팝업에 통합
2015-03-04 | 삭제 | 과제관리 | 위탁/공동/협동/참여 기관 등록 팝업 | 참여기관 탭에 통합
2015-03-04 | 삭제 | 과제관리 | 연구과제 민간/지자체 관리 팝업 | 참여기관 탭에 통합
2015-03-04 | 삭제 | 과제관리 | 변경내역 | 연구과제변경승인 페이지에 포함
2015-03-05 | 삭제 | 과제관리 | 연구과제이자신청 팝업 | 연구과제이자신청조회에 포함
2015-03-05 | 삭제 | 과제관리 | 이자신청이력 팝업 | 연구과제이자신청조회에 포함
2015-03-06 | 삭제 | 과제관리 | 예산편성팝업 | 기초정보 > 표준연구계정검색팝업으로 대체
2015-03-04 | 추가 | 과제관리 | 연구과제부가정보수정
2015-03-05 | 추가 | 과제관리 | 논문검색
2015-03-06 | 추가 | 과제관리 | 지원사업선택
2015-03-06 | 추가 | 과제관리 | 기본정보등록
2015-03-06 | 추가 | 과제관리 | 실행예산등록
2015-03-06 | 추가 | 과제관리 | 참여연구원등록
2015-03-13 | 추가 | 과제관리 | 연구과제 이월금 신청팝업
2015-03-13 | 추가 | 과제관리 | 연구과제 이월금 신청처리/취소팝업
2015-03-13 | 추가 | 과제관리 | 연구과제권한위임등록
2015-03-24 | 삭제 | 과제관리 | 연구과제이자관리 | 이자신청과 신청현황으로 대체
2015-04-01 | 추가 | 과제관리 | 기관별과제번호조회팝업
2015-04-01 | 삭제 | 과제관리 | 연구과제 기본정보수정 | 연구과제부가정보수정에 통합
2015-04-01 | 삭제 | IRB | 가수금조회 | 연구비입금의 가수금조회 이용
2015-04-01 | 삭제 | IRB | IRB입금상세보기 | IRB입금현황에 통합
2015-04-01 | 추가 | IRB | IRB의뢰검색팝업
2015-04-11 | 추가 | 과제공모 | 교내연구계획서등록(스칼라) | 교내연구계획서
2015-05-12 | 추가 | 과제공모 | 교내연구계획서등록(기타) | 신규업무
2015-04-13 | 변경 | IRB | IRB의뢰및결과조회 | 2단계→1단계 변경으로 개발시작/종료일(계획) 변경
2015-04-13 | 변경 | IRB | IRB의뢰 등록
2015-04-13 | 변경 | IRB | IRB의뢰 결과보기
2015-04-13 | 변경 | IRB | IRB입금현황
2015-04-13 | 변경 | IRB | IRB 입금처리
2015-04-13 | 변경 | IRB | IRB의뢰건매핑
2015-04-13 | 변경 | IRB | IRB의뢰검색팝업
2015-04-13 | 변경 | IRB | IRB관리
2015-04-13 | 변경 | 과제관리 | 연구과제 메일/SMS 발송 | 1단계→2단게로 변경
2015-04-13 | 변경 | 과제관리 | 관리현황
2015-04-16 | 추가 | 과제검토및심사 | 지원요건관리 | 메뉴추가
2015-04-16 |  | 과제검토및심사 | 교내공모과제지원요건 | 추가여부 미결정
2015-05-12 | 추가 | 과제관리 | 참여연구원변경신청서 | 출력물추가
2015-05-12 | 추가 | 과제관리 | 실행예산변경신청서 | 출력물추가
2015-05-12 | 추가 | IRB | 심의의뢰서 | 출력물추가
2015-05-12 | 추가 | IRB | 심의통지서 | 출력물추가
2015-05-12 | 삭제 | 과제관리 | 연구과제 이월금 신청조회
2015-05-12 | 삭제 | 과제관리 | 연구과제 이월금 신청팝업
2015-05-20 | 삭제 | 과제관리 | 과제변경공문
2015-05-20 | 삭제 | 과제관리 | 협정서등록
2015-07-28 | 추가 | 과제공모 | 교내공모메일발송
2015-07-30 | 추가 | 과제관리 | 과제참여연구원검색팝업
| 추가건수 | 20
| 삭제건수 | 16
| 변동건수 | 4