## Title
테스트 케이스 | 단위테스트 |  | 31 페이지
통합테스트 | 테스트 시나리오 | 테스트용 DB 별도 구축해야 함 | 41 페이지
pmd | 정적테스트 | -> 우클릭해서 javadoc실행 | rule 체크
convention 체크
등등…
단위테스트
|  | 목록 | 분류코드 | 세부사항 | 완료 여부
|  | 사용자 로그인 | U-01 | 9 | yet
|  | 사용자 회원가입 | U-02 | 10 | yet
|  | 사용자 수정 | U-03 | 5 | yet
|  | 사용자 삭제 | U-04 | 3 | yet
|  | 시험일정 | E-01 | 6 | yet
|  | 설문작성 | S-01 | 5 | yet
[6 empty] | ver 2.0 | 통합로그인 구현 | 2019.07.24
[6 empty] | ver 1.0 | 작성일 기준 | 2019.07.24
2019.07.25

## 사용자로그인
| 테스트 케이스 |  |  | 프로젝트명 | CBT
|  |  |  | 시스템명 | CBT
| 단계명: | 단위테스트 | 작성자: | 장세준 | 버전 | 2
| 작성일: | 2019-07-23 | 테스트 범위: |  | 테스트 ID: | U-01
| 테스트 목적 | 사용자 로그인
| 테스트 기능 | 사용자의 ID와 패스워드 검증
| 입력 데이터 | 사용자 ID, 패스워드
테스트No | 테스트 단계 | Case 설명 | 예상출력 | 중요도 | 확인 | 비고 | 조취결과
U-01-01 |  | 사용자가 iD/PW 없이 로그인을 시도한다. | 오류메시지 (alert) |  | Y
U-01-02 |  | 사용자가 ID만 입력 후 로그인을 시도한다. | 오류메시지 (alert) |  | Y
U-01-03 |  | 사용자가 존재하지 않는 ID(abdc)로 로그인을 시도 한다. (PW=password1!) | 오류메시지 (alert) |  | Y | 로그인은 되지 않으나 alert창이 비활성화 | 처리완료
U-01-04 |  | 사용자가 잘못된 패스워드 (ID=“test55”,PW=“pw1234”)로 로그인을 시도한다. | 오류메시지 (alert) |  | Y | 로그인은 되지 않으나 alert창이 비활성화 | 처리완료
U-01-05 |  | 사용자가 올바른 ID와 패스워드 (ID=“test55”,PW=“password1!”)로 로그인을 시도한다. | 로그인 성공 |  | Y | 사용자 메뉴 보임
U-01-06 |  | 기업계정으로 로그인 시도 (LG , 11112) | 로그인 성공 |  | Y | 기업메뉴 보임
U-01-07 |  | 관리자계정으로 이동 (lee1, lee1) | 로그인 성공 |  | Y | 관리자 메뉴 보임
U-01-08 |  | 카카오ID로 로그인 시도 | 로그인 성공 페이지 이동 |  | TBD | 로그인은 되나, 세션오류로 메뉴이동 안됨 | 통합로그인 후 수정 필요
U-01-09 |  | 로그아웃 시도(클릭) | 로그아웃 성공
Remarks
Note on G4: ver 1.0 ver 2.0 통합로그인 구현 후

## 사용자회원가입
| 테스트 케이스 |  |  | 프로젝트명 | CBT
|  |  |  | 시스템명 | CBT
| 단계명: | 단위테스트 | 작성자: | 장세준 | 버전 | 2
| 작성일: | 2019-07-23 | 테스트 범위: |  | 테스트 ID: | U-02
| 테스트 목적 | 사용자 회원가입
| 테스트 기능 | 사용자의 ID와 패스워드, 개인 정보 등 유효성 검증
| 입력 데이터 | 사용자 ID, 패스워드, 패스워드확인, 이름, 생년월일, 이메일, 최종학력, 연락처
테스트No | 테스트 단계 | Case 설명 | 예상출력 | 중요도 | 확인 | 비고
U-02-01 |  | 사용자 ID 중복버튼을 누르지 않고 회원가입 시도 | 오류메시지 (alert) | TBD
U-02-02 |  | 사용자 ID 에 특수문자/공백를 사용하여 회원가입 시도 | 오류메시지 (alert) | TBD |  | `~!@#$%^&* ¦ \"; : /?
U-02-03 |  | 사용자 ID 에 4~12자리가 아닌 문자열을 사용하여 회원가입 시도 | 오류메시지 (alert) | TBD |  | TE (4자 미만)
U-02-04 |  | 사용자 ID에 이미 가입된 기업ID, 관리자 ID로 시도 | 오류메시지 (alert) | TBD
U-02-05 |  | 패스워드와 패스워드확인의 값이 다름 (PW=passowrd1!, PWRE=password1) | 오류메시지 (alert) | TBD
U-02-06 |  | 패스워드가 DB에 암호화되어 저장된다 | DB에 암호화된 패스워드가 저장된다 | TBD |  | 현재 비활성중 candidateDAO 활성화할 것
U-02-07 |  | 패스워드를 복합화하지 않고 회원가입 시도(1234, aaaa) | 오류메시지 (alert) | TBD |  | 8자리 이상 문자, 숫자, 특수문자로 구성
U-02-08 |  | 이메일에 @가 포함되지 않은 부적절한 양식 제출 | 오류메시지 (alert) | TBD |  | naver.com
U-02-09 |  | 생년월일을 지정된 양식과 다르게 입력(19901225) | 오류메시지 (alert) | TBD
U-02-10 |  | 연락처를 11자리(010 0000 0000) 양식이 아닌 1111111로 입력한다 | 오류메시지 (alert) | TBD
Remarks
ID: test55 PW: password1! Email:test@naver.com 이름: password1!
생년월일: 901225 연락처:01012341234
Note on G4: ver 1.0 ver 2.0 - 통합이후

## 사용자수정
| 테스트 케이스 |  |  | 프로젝트명 | CBT
|  |  |  | 시스템명 | CBT
| 단계명: | 단위테스트 | 작성자: | 장세준 | 버전 | 1
| 작성일: | 2019-07-23 | 테스트 범위: |  | 테스트 ID: | U-03
| 테스트 목적 | 응시자 정보 수정(taker information update)
| 테스트 기능 | 응시자가 본인의 정보(비밀번호, 이메일, 연락처 등)를 수정한다.
| 입력 데이터 | 패스워드, 패스워드 확인, 이메일, 연락처
테스트No | 테스트 단계 | Case 설명 | 예상출력 | 중요도 | 확인 | 비고 | 조취사항
U-03-01 |  | 패스워드를 입력하지 않고 수정한다 | alert 경고 |  | N | 정상처리 됨 | 코드 수정 필요
U-03-02 |  | 패스워드와 패스워드 확인의 값을 다르게 설정한다 | alert 경고 |  | Y
U-03-03 |  | 이메일의 주소를 수정하지 않고 '수정'을 누른다 | 정상처리 |  | Y
U-03-04 |  | 이메일의 주소를 이미 존재하는 값으로 입력후 '수정'을 누른다 (test@naver.com) | alert 경고 | 하 | TBD | 미구현됨 | 추후 구현
U-03-05 |  | 연락처의 번호를 수정하지 않고 '수정'을 누른다 | 정상처리 |  | Y
Remarks
ID : test55 / pw : password1! 로 테스트 진행

## 사용자삭제
| 테스트 케이스 |  |  | 프로젝트명 | CBT
|  |  |  | 시스템명 | CBT
| 단계명: | 단위테스트 | 작성자: | 장세준 | 버전 | 1
| 작성일: | 2019-07-23 | 테스트 범위: |  | 테스트 ID: | U-04
| 테스트 목적 | 응시자 계정 삭제(taker account delete)
| 테스트 기능 | 응시자가 본인의 계정을 삭제한다.
입력 데이터
테스트No | 테스트 단계 | Case 설명 | 예상출력 | 중요도 | 확인 | 비고 | 조취사항
U-04-01 |  | 자신의 정보가 정상 출력되는가? | 정상출력 |  | TBD
U-04-02 |  | 탈퇴 버튼 클릭시 DB가 삭제되는가? | 정상처리 |  | TBD
U-04-03 |  | 탈퇴 클릭 후 로그아웃이 되는가? | 페이지 이동 |  | TBD | Main페이지로 이동
Remarks
ID : test55 / pw : password1! 로 테스트 진행

## 시험일정
| 테스트 케이스 |  |  | 프로젝트명 | CBT
|  |  |  | 시스템명 | CBT
| 단계명: | 단위테스트 | 작성자: | 장세준 | 버전 | 1
| 작성일: | 2019-07-23 | 테스트 범위: |  | 테스트 ID: | E-01
| 테스트 목적 | 시험일정
| 테스트 기능 | 응시할 시험목록
| 입력 데이터 | 일반 / 로그인 요구
테스트No | 테스트 단계 | Case 설명 | 예상출력 | 중요도 | 확인 | 비고
E-01-01 |  | 사용자가 로그인하지 않고 시험일정을 조회한다. | 정상출력 |  | Y
E-01-02 |  | 로그인 사용자가 시험일정을 조회한다. | 정상출력 |  | Y
E-01-03 |  | 사용자가 로그인하지 않고 시험세부 내용을 조회한다. | 로그인요구 |  | Y | 로그인화면 이동
E-01-04 |  | 로그인 사용자가 시험세부 내용을 조회한다. | 정상조회/이동 |  | Y
E-01-05 |  | 페이지 처리 정상 작동 하는가? | 정상출력 |  | N | 불필요한 페이징 버튼 표시
E-01-06 |  | 종료시간이 지난 시험이 보이는가? | 출력하지 않음 |  | Y
Remarks

## 설문작성
| 테스트 케이스 |  |  | 프로젝트명 | CBT
|  |  |  | 시스템명 | CBT
| 단계명: | 단위테스트 | 작성자: | 장세준 | 버전 | 1
| 작성일: | 2019-07-23 | 테스트 범위: |  | 테스트 ID: | S-01 | candidateTestResult
| 테스트 목적 | 설문작성
| 테스트 기능 | 문제해설 보기 위해 설문작성을 완료하도록 함
입력 데이터
테스트No | 테스트 단계 | Case 설명 | 예상출력 | 중요도 | 확인 | 비고
S-01-01 |  | 1, 3, 5번 항목을 체크하지 않고 제출한다 | 오류메시지 (alert) |  | Y
S-01-02 |  | 보기 1,2번을 중복체크 | 중복체크 안됨 |  | Y | 라디오버튼
S-01-03 |  | 1,3,5번만 체크하고 초기화 클릭 | Reset 페이지 |  | Y
S-01-04 |  | 1~9번 항목을 체크하고 제출 클릭 | 정상입력 문제해설보기로 이동 |  | Y | DB확인 Y
S-01-05 |  | 다음 페이지에서 돌아와서 수정 후 제출 | ?? |  | SURVEY 중복제출이 가능 | 보완필요 | TAKE_EXAM 중복체크
Remarks